## Лист1
Этап | Начало | Конец | Длительность в днях
Анализ требований. | 2024-01-01 | 2024-01-10 | 10
Планирование проекта. | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 5
Архитектура системы. | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 10
Дизайн интерфейса. | 2024-01-26 | 2024-02-04 | 10
Написание кода. | 2024-02-05 | 2024-03-05 | 30
Разработка пользовательского интерфейса. | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 10
Модульное тестирование. | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 5
Интеграционное тестирование. | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 5
Системное тестирование. | 2024-03-26 | 2024-03-30 | 5
Пользовательское тестирование. | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 5
Подготовка к выпуску. | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 5
Выпуск и развертывание. | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 5
Formulas:
Конец = [Начало]+9